|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 1.0 | Raschell Jarquín Quesada | Fabricio Alexander Porras Morera | Fabricio Alexander Porras Morera | 18/09/2023 | Versión inicial |
|  |  |  |  |  |  |

DICCIONARIO WBS PROYECTO (completo)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 01-0 | Inicialización | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este paquete de trabajo es dar inicio al proyecto en cuestión, definiendo los puntos fundamentales para su ejecución, así como también una matriz de interesados. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este Paquete de trabajo consiste en el inicio del proyecto: Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica contiene la realización de un Project Charter y una matriz de interesados. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Recolectar la información necesaria para poder realizar el paquete de trabajo. * Realizar los PDT de este PDT. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Edwin Esquivel Segura.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 14/08/2023  Fin: 1/09/2023  Hitos importantes: HITO 1. Inicialización. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Realizar Project Charter. * Realizar Matriz de Interesados. | |
| Forma en que se aceptará: Firma del Project Charter. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT:  Después del PDT: Planificación. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 01-1 | Project Charter | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este paquete de trabajo es realizar un Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) que contenga toda la información necesaria para darle inicio formalmente a el proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este Paquete de trabajo consiste en la creación de un Project Charter con las características necesarias para entender y dar inicio al proyecto, este con el fin de ser firmado y aprobado por el patrocinador. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Recolectar la información necesaria para poder realizar el paquete de trabajo. * Buscar la aprobación y firma del patrocinador una vez finalizado el PDT. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Edwin Esquivel Segura, Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 21/08/2023  Fin: 1/09/2023  Hitos importantes: HITO 1. Inicialización. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Realizar Project Charter. * Obtener firma del patrocinador. | |
| Forma en que se aceptará: Firma del patrocinador en el Project Charter. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT:  Después del PDT: Matriz de Interesados. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 01-2 | Matriz de Interesados | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este paquete de trabajo es realizar una Matriz de Interesados la cuál contenga toda la información necesaria de los stakeholders involucrados en el proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este Paquete de trabajo consiste en la creación de una matriz de Interesados con información de los stakeholders, su participación en el proyecto y demás especificaciones. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Recolectar la información necesaria para poder realizar el paquete de trabajo. * Buscar la aprobación una vez finalizado el PDT. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 21/08/2023  Fin: 1/09/2023  Hitos importantes: HITO 1. Inicialización. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Realizar Project Charter. * Obtener firma del patrocinador. | |
| Forma en que se aceptará: Firma del patrocinador en el Project Charter. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Project Charter.  Después del PDT: Planificación. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 02-0 | Planificación | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este paquete de trabajo es realizar con éxito una planificación para el proceso de trabajo en el proyecto: Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este Paquete de trabajo consiste en la creación de la planificación para el proyecto, en el cuál se discutirá la planificación de varios puntos necesarios para poder arrancar con el proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Planificar de la manera más exhaustiva posible los distintos puntos a realizar para el proyecto. * Buscar la aprobación de los interesados sobre esta planificación. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 1/09/2023  Fin: 2/10/2023  Hitos importantes: HITO 2. PLANIFICACIÓN. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura, Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Realizar los distintos puntos de planificación para ejecutar la realización del proyecto con éxito. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación de este PDT por Efrén Jimenez Delgado y Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Inicialización.  Después del PDT: Ejecución. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 02-1 | Plan de Integración | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este paquete de trabajo es es garantizar que todas las partes del proyecto se ejecuten de manera coordinada y eficiente para lograr los objetivos establecidos. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este Paquete de trabajo consiste en la creación de la gestión del plan, un control de cambios y las lecciones aprendidas durante el proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Recolectar la información necesaria para poder realizar el paquete de trabajo. * Realizar los siguientes documentos: Gestión del plan, lecciones aprendidas, control de cambios. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 1/09/2023  Fin: 11/09/2023  Hitos importantes: HITO 2. PLANIFICACIÓN. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Realizar documento de gestión del plan * Realizar documento de lecciones aprendidas. * Realizar documento de control de cambios. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación de este PDT por Efrén Jiménez Delgado y Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT:  Después del PDT: Gestión de Stakeholders. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 02-2 | Gestión de stakeholders | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este paquete de trabajo es garantizar que todas las partes interesadas estén adecuadamente consideradas y gestionadas para contribuir al éxito y la sostenibilidad de la organización o proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este Paquete de trabajo consiste en el proceso de identificar, analizar, comunicar y gestionar las relaciones con las partes interesadas o stakeholders del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Realizar un análisis de los stakeholders. * Realizar una estrategia de Intervención. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 1/09/2023  Fin: 11/09/2023  Hitos importantes: HITO 2. PLANIFICACIÓN. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Realizar un análisis de los stakeholders. * Realizar una estrategia de Intervención. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Plan de Integración.  Después del PDT: Planificación del Alcance. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 02-3 | Planificación del Alcance | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este PDT es definir, documentar y controlar todo lo que se incluirá y no se incluirá en el proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este PDT consiste en la creación de una estructura de desglose del trabajo (WBS) para descomponer el proyecto en tareas, la elaboración de un diccionario de WBS para describir esas tareas en detalle, la definición de requisitos para el proyecto y la creación de un documento de alcance para establecer los límites y expectativas del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * WBS * Diccionario de WBS * Documento de requisitos * Documento de alcance | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 1/09/2023  Fin: 11/09/2023  Hitos importantes: HITO 2. PLANIFICACION. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar todas las actividades a realizar | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Gestión de stakeholders.  Después del PDT:Planificación de recursos humanos. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 02-4 | Planificación de Recursos Humanos | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este PDT es identificar y asignar a las personas adecuadas para llevar a cabo las tareas y responsabilidades necesarias para completar el proyecto con éxito. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este PDT consiste en un proceso integral que implica la identificación, adquisición, asignación y gestión de las personas adecuadas para un proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Definir roles y responsabilidades. * Matriz de asignación de responsabilidades. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio:11/09/2023  Fin: 25/09/2023  Hitos importantes: HITO 2. PLANIFICACION. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Planificación del alcance.  Después del PDT: Planificación de la comunicación. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 02-5 | Planificación de la comunicación | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Este PDT tiene como objetivo buscar cómo se va a llevar a cabo la comunicación dentro del equipo del proyecto y con las partes interesadas externas. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Consiste en la creación de una Estructura de Comunicaciones que describe cómo se llevarán a cabo las comunicaciones en el proyecto y un Plan de Comunicaciones que detalla cómo se implementará esta estructura. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Estructura de comunicaciones. * Plan de comunicaciones. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 11/09/2023  Fin: 25/09/2023  Hitos importantes: HITO 2. PLANIFICACIÓN. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Planificación de recursos humanos.  Después del PDT: Planificación del tiempo y costo. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 02-6 | Planificación del tiempo y costo | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Este PDT tiene como objetivo crear un plan detallado que especifica qué tareas se realizarán, en qué orden y con qué recursos. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este PDT consiste en determinar cómo se utilizarán los recursos y el tiempo disponible para completar todas las actividades del proyecto de manera eficiente y dentro del presupuesto establecido. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Definición de las actividades. * Priorización de las actividades. * Asignación de recursos. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 2. PLANIFICACION | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar todas las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Planificación de la comunicación.  Después del PDT: Planificación de costos. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 02-7 | Planificación de costos | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Este PDT tiene como objetivo estimar, asignar y controlar los recursos financieros necesarios para llevar a cabo un proyecto de manera efectiva. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este PDT consiste en la creación de una estructura de costos que desglosa los costos del proyecto en categorías específicas y la estimación de costos precisa para cada elemento de trabajo. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Estructura de costos. * Estimar los costos. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 2. PLANIFICACION. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Planificación del tiempo y costo.  Después del PDT: Planificación de la calidad. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 02-8 | Planificación de la calidad | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Este PDT tiene como objetivo asegurar que la calidad sea una parte integral de la gestión del proyecto desde la fase de planificación hasta la entrega final. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este PDT es el proceso de definir los estándares y requisitos de calidad que se aplicarán al proyecto y cómo se lograrán esos estándares. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Aseguramiento de la calidad. * Control de la calidad. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin:23/10/2023  Hitos importantes: HITO 2. PLANIFICACION. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Planificación de costos.  Después del PDT: Planificación del riesgo. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 02-9 | Planificación del riesgo | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Este PDT tiene como objetivo identificar, analizar y abordar los riesgos potenciales que podrían afectar el éxito del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este PDT es un proceso iterativo y continuo a lo largo del proyecto, ya que nuevos riesgos pueden surgir o las condiciones pueden cambiar. La gestión de riesgos es fundamental para ayudar a minimizar las sorpresas negativas, aprovechar las oportunidades y garantizar que el proyecto se ejecute de manera más predecible y exitosa. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Identificación de los Riesgos. * Análisis de Riesgos. * Plan de Respuesta al Riesgo. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 2. PLANIFICACION. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Planificación de la calidad.  Después del PDT: Ejecución. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 03-0 | Ejecución | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este PDT es asegurarse de que el proyecto se ejecute de manera eficiente y se entreguen resultados de alta calidad que cumplan con las expectativas de las partes interesadas. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este PDT consiste en llevar a cabo las actividades planificadas para lograr los objetivos del proyecto. Durante esta fase, se aplican los recursos y se trabaja en la producción de los entregables del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Aseguramiento de la Calidad. * Realizar comunicaciones. * Ciclo de vida del producto. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 3. EJECUCIÓN. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Planificación.  Después del PDT: Monitoreo y control. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 03-1 | Aseguramiento de la calidad | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Este PDT tiene como objetivo Garantizar que los productos o servicios entregados cumplan con los estándares y requisitos de calidad definidos en la fase de planificación. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Durante la ejecución, se implementan y aplican los planes de calidad establecidos en la planificación. Esto implica llevar a cabo inspecciones, pruebas, revisiones y otras actividades para verificar que los entregables cumplen con los criterios de calidad definidos. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Inspecciones, pruebas, revisiones y otras actividades para verificar que los entregables cumplen con los criterios de calidad definidos. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 3. EJECUCIÓN. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Planificación del riesgo.  Después del PDT: Realizar comunicaciones. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 03-2 | Realizar comunicaciones | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Este PDT tiene como objetivo Garantizar que la información relevante se comparta de manera efectiva con todas las partes interesadas del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | En esta fase, se lleva a cabo la comunicación planificada en el Plan de Comunicaciones del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Distribuir informes de progreso, organizar reuniones de seguimiento, responder a preguntas de las partes interesadas y mantener a todos informados sobre el estado del proyecto. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 3. EJECUCIÓN. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Aseguramiento de la calidad.  Después del PDT: Ciclo de vida del producto. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 03-3 | Ciclo de vida del producto | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Este PDT tiene como objetivo Gestionar y supervisar el desarrollo y la evolución del producto o servicio que se está creando como parte del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | El ciclo de vida del producto es el conjunto de etapas que describe el desarrollo, la entrega y el mantenimiento del producto o servicio desde su concepción hasta su finalización. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Se trabaja en la fase de desarrollo del ciclo de vida del producto, implementando las acciones y tareas necesarias para construir o entregar el producto de acuerdo con las especificaciones y requisitos. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 3. EJECUCIÓN. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Realizar comunicaciones.  Después del PDT: Avance de la aplicación. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 03-4 | Avance de la aplicación | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Este PDT tiene como objetivo Realizar un seguimiento del progreso del proyecto y asegurarse de que se esté avanzando según lo planeado. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este PDT implica monitorear y registrar el progreso de las actividades y tareas en relación con la línea de base del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Se comparan los resultados reales con lo planificado y se identifican las desviaciones. Si se detectan desviaciones, se toman medidas correctivas para mantener el proyecto en curso y dentro de los límites de tiempo y costo establecidos. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 3. EJECUCIÓN. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT:Ciclo de vida del producto.  Después del PDT: Monitoreo y control. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 04-0 | Monitoreo y control | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este PDT es asegurar que el proyecto se mantenga en el rumbo correcto, que se cumplan los objetivos y que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Este PDT mantiene el proyecto en el camino correcto y para tomar decisiones informadas sobre cambios, riesgos y comunicación a medida que el proyecto avanza. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Monitorear y Controlar el Trabajo (Tiempo, Costos, Recursos). * Controlar cronograma. * Validar y Controlar el Alcance. * Realizar el Control Integrado de los   cambios.   * Controlar las comunicaciones. * Controlar los riegos. * Controlar la participación de los * interesados. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 4. MONITOREO Y CONTROL. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Ejecución.  Después del PDT: Cierre. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 04-1 | Monitorear y controlar el trabajo | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este PDT es supervisar y evaluar el progreso real del proyecto en términos de tiempo, costos y recursos en comparación con lo planificado. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | En esta actividad, se realiza un seguimiento constante del trabajo en curso para asegurarse de que se esté ejecutando de acuerdo con el cronograma, el presupuesto y los recursos asignados. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Se recopilan datos sobre el avance real y se comparan con los hitos y objetivos establecidos. Los informes de avance son documentos que resumen esta información y permiten a los interesados evaluar el estado del proyecto. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 4. MONITOREO Y CONTROL. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Avance de la aplicación.  Después del PDT: Controlar Cronograma. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 04-2 | Controlar Cronograma | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Supervisar y ajustar el cronograma del proyecto para garantizar que se cumplan las fechas de entrega. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | En esta actividad, se compara el progreso real del proyecto con el cronograma planificado. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Se identifican las desviaciones y retrasos, y se toman medidas correctivas si es necesario para recuperar el tiempo perdido. Los informes de avance del cronograma ayudan a comunicar el estado del cronograma a las partes interesadas y al equipo del proyecto. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 4. MONITOREO Y CONTROL. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Monitorear y controlar el trabajo.  Después del PDT: Validar y controlar el alcance. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 04-3 | Validar y controlar el alcance | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Garantizar que el trabajo del proyecto se haya completado de acuerdo con los requisitos y expectativas definidos en el alcance del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | La validación del alcance implica la aceptación formal de los entregables del proyecto por parte de las partes interesadas. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Asegurar que no se realicen trabajos no autorizados o no planificados y de que se gestionen adecuadamente las solicitudes de cambios en el alcance. Las minutas documentan las decisiones y acuerdos relacionados con el alcance del proyecto. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 4. MONITOREO Y CONTROL. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Controlar Cronograma.  Después del PDT: Realizar Control Integrado de cambios. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 04-4 | Realizar Control Integrado de Cambios | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Evaluar y gestionar las solicitudes de cambio para determinar su impacto en el proyecto y tomar decisiones informadas sobre si deben ser aprobadas o rechazadas. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Implica el proceso de revisar y evaluar las solicitudes de cambio, determinar su impacto en el proyecto y decidir si se aprueban o rechazan. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Documentar y rastrear todas las solicitudes de cambio, lo que ayuda a garantizar que se tomen decisiones coherentes y bien fundamentadas sobre los cambios en el proyecto. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 21/08/2023  Fin: 1/09/2023  Hitos importantes: HITO 4. MONITOREO Y CONTROL. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Validar y controlar el alcance.  Después del PDT: Controlar comunicaciones. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 04-5 | Controlar Comunicaciones | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Asegurar que la comunicación del proyecto se mantenga efectiva y que se cumplan los planes de comunicación establecidos. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Se asegura que la información se comparta con las partes interesadas de manera oportuna y que se aborden los problemas de comunicación. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Se supervisa la comunicación del proyecto para garantizar que se esté llevando a cabo según lo planeado en el Plan de Comunicaciones. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 4. MONITOREO Y CONTROL. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Realizar control Integrado de cambios.  Después del PDT: Controlar riesgos. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 04-6 | Controlar riesgos | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Supervisar y evaluar la efectividad de las estrategias de respuesta a riesgos y tomar medidas correctivas si es necesario. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | En esta actividad, se monitorean los riesgos identificados en el proyecto para asegurarse de que se estén gestionando de acuerdo con las estrategias de respuesta planificadas. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Si se detectan nuevos riesgos o cambios en los riesgos existentes, se toman medidas para abordarlos. Las minutas documentan las discusiones y acciones relacionadas con la gestión de riesgos. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 4. MONITOREO Y CONTROL. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega, | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Controlar comunicaciones.  Después del PDT: Controlar participación de interesados. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 04-7 | Controlar participación de interesados | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Asegurar que las partes interesadas estén involucradas y comprometidas en el proyecto de manera efectiva. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | En esta actividad, se supervisa la participación de las partes interesadas para asegurarse de que estén informadas y comprometidas con el proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Se abordan problemas de participación y se toman medidas para involucrar a las partes interesadas según sea necesario. Las minutas documentan las interacciones y acuerdos relacionados con la participación de las partes interesadas. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 25/09/2023  Fin: 23/10/2023  Hitos importantes: HITO 4. MONITOREO Y CONTROL. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Controlar riesgos.  Después del PDT: Cierre. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 05-0 | Cierre | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | El objetivo de este PDT es garantizar que todas las actividades se completen adecuadamente, que los entregables se entreguen a las partes interesadas de manera satisfactoria y que se documente toda la información relevante para futuras referencias. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | Se asegura de que se complete de manera adecuada, que se cumplan todos los requisitos y que los entregables se entreguen a las partes interesadas de manera satisfactoria. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Cierre administrativo * Hand Over * Finiquito del proyecto * Libro del proyecto | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 6/11/2023  Fin: 13/11/2023  Hitos importantes: HITO 5. CIERRE. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Monitoreo y control.  Después del PDT: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 05-1 | Cierre Administrativo | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Formalizar la finalización del proyecto desde una perspectiva administrativa y contractual. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | El cierre administrativo garantiza que todos los asuntos contractuales y administrativos se resuelvan de manera adecuada y que no haya responsabilidades pendientes. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * En esta actividad, se lleva a cabo la finalización administrativa del proyecto. Esto puede incluir la revisión y el cierre de contratos, la liberación de recursos del proyecto, la devolución de equipos o activos a sus propietarios originales y la documentación de todas las actividades relacionadas con el cierre. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 6/11/2023  Fin: 13/11/2023  Hitos importantes: HITO 5. CIERRE. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Controlar participación de los interesados.  Después del PDT: Hand Over. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 05-2 | Hand Over | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Transferir los entregables del proyecto y la responsabilidad de su operación y mantenimiento a las partes interesadas o a los propietarios designados. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | En esta actividad, se entregan formalmente los resultados y entregables del proyecto a las partes interesadas, a menudo a través de un proceso de transición. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Entrega de documentación y manuales de operación, y la transferencia de la responsabilidad para que el producto o servicio sea operado y mantenido de manera efectiva después de la finalización del proyecto. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 6/11/2023  Fin: 13/11/2023  Hitos importantes: HITO 5. CIERRE. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Cumplir con las actividades por realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Cierre administrativo.  Después del PDT: Finiquito del proyecto. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 05-3 | Finiquito del Proyecto | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Evaluar y documentar el éxito del proyecto, incluida la satisfacción de las partes interesadas y la finalización de todas las actividades del proyecto. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | El finiquito del proyecto implica una revisión exhaustiva de todas las actividades, entregables y objetivos del proyecto para asegurarse de que se hayan cumplido. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Se realiza una evaluación del rendimiento del proyecto en función de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los criterios de éxito establecidos. Una vez que se considera que el proyecto está completo y satisface las expectativas, se procede a la documentación de los resultados y se formaliza la finalización del proyecto. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 6/11/2023  Fin: 13/11/2023  Hitos importantes: HITO 5. CIERRE. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Hand Over.  Después del PDT: Libro del proyecto. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Sistema Integrado de Gestión para el Laboratorio de Análisis Agronómicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica | | SIGLAAITCR |
| CÓDIGO DEL PAQUETE DE  TRABAJO (PDT): *SEGÚN EL WBS* | NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT):  *SEGÚN EL WBS* | |
| 05-4 | Libro del proyecto | |
| OBJETIVO DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *PARA QUE SE ELABORA EL PDT.* | Documentar y archivar toda la información relevante y los documentos relacionados con el proyecto para futuras referencias y auditorías. | |
| DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE  TRABAJO:  *QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC.* | El libro del proyecto (también conocido como archivo del proyecto) es un conjunto de documentos que recopila toda la información relacionada con el proyecto, desde su concepción hasta su finalización. | |
| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): *CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | *Actividades a realizar:*   * Documentos de planificación, informes de progreso, acuerdos contractuales, registros de cambios, lecciones aprendidas y otros registros relevantes. | |
| ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: *QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN.* | Responsable: Fabricio Porras Morera, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Participa: Fabricio Porras, Carlos Solís, Raschell Jarquín.  Aprueba: Efrén Jimenez Delgado, Gaudy Esquivel Vega.  Da información: Edwin Esquivel Segura. | |
| FECHAS PROGRAMADAS:  *CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT.* | Inicio: 6/11/2023  Fin: 23/11/2023  Hitos importantes: HITO 5. CIERRE. | |
| CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: *QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT.* | Stakeholder que acepta: Edwin Esquivel Segura. | |
| Requisitos que deben cumplirse:   * Completar las actividades a realizar. | |
| Forma en que se aceptará: Aceptación por parte de Efrén Jiménez Delgado o Gaudy Esquivel Vega. | |
| DEPENDENCIAS: *QUÉ PRECEDENTE Y SUBSECUENTE TIENE EL PDT.* | Antes del PDT: Finiquito del proyecto.  Después del PDT: | |