## Plantilla
Plan de gestión de cambios
Roles de la gestión de cambios
Rol | Persona Asignada | Responsabilidades | Niveles de autoridad
Sponsor
Equipo de Trabajo
Asisistente de Gestión de Proyectos
Project Manager
Stakeholders
Solicitud del Cambio
Identificación del Cambio: | Nombre del Solicitante del Cambio: | Prioridad del Cambio: | Fecha:
Tipo de Cambio Requerido (Cambiar color a verde)
Acción correctiva | Acción preventiva | Reparación de defecto | Cambio al plan de proyecto
Definición del Problema o Situación Actual. Acote el problema a resolver, indique las causas y consecuencias
Detalle el cambio solicitado, indique qué, quién, cómo, cuándo, dónde
Razón por la que se solicita el cambio, qué motiva el cambio, porque se elige este curso de acción y no otro. Indique el efecto si el cammbio no se realiza
Efecto en el proyecto
Efecto en otros proyectos
Anexo 2
1 | El cambio tiene un tecnicismo del cual el equipo desarrollador cuanta con la experiencia y conocimiento para ejecutar el cambio.
2 | El cambio no aumenta representa un costo mayor al 5% del presupuesto previamente establecido en el acta de constitución. Es decir, el presupuesto debe ser aumentado a más de un 5%.
3 | El cambio constituyo un tiempo de ejecución no mayor a dos semanas.
4 | El cambio está delimitado al alcance del proyecto según el plan de gestión del alcance, o bien, está altamente ligado al requisito que representa.
5 | El cambio no puede estar en un nuevo requisito.
6 | El cambio no implica un rediseño de total del plan de trabajo.

## Explicaciones y Procesos
Tipo de cambio
Acción correctiva | El Project Manager tiene la autoridad para aprobar el cambio y coordinar su ejecución con equipo del proyecto
Acción preventiva | El Project Manager tiene la autoridad para aprobar el cambio y coordinar su ejecución con equipo del trabajo
Reparación de defecto | El Sponsor tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución con el equipo de trabajo y el project manager.
Cambio al plan de proyecto | Requiere realizar el Proceso General de Gestión de Cambios. Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de Cambios.
Proceso General de Gestión de Cambios
Solicitud de cambios | 1. El Asistente de Gestión de Proyectos se contacta con el stakeholder cada vez que capta una iniciativa de cambio al ser una metodología ágil. 2. Entrevista al Stakeholder y levanta información detallada sobre lo que desea. 3. Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de Cambio respectiva usando el formato FGPR410 (ver Anexo). 4. Se presenta la solicitud de cambio al Project Manager
Verificar solicitud de cambios | 1. El Project Manager analiza la profundidad de la Solicitud de cambio con el fin de entender lo que se le solicita y las razones por las cuales se originó la iniciativa de cambio. 2. Verifica que en la solicitud de cambios aparezcan toda la información que se necesita para realizar la evaluación del cambio. 3. Se documenta la información detallada sobre el cambio.
Evaluar impactos | 1. El Project Manager evalúa los impactos del cambio en todas las líneas base del proyecto. 2. Se evalúa el costo y tiempo de los cambios según el avance del proyecto, donde el costo y tiempo no genere un riesgo para la culminación del proyecto como se estipuló. 3. Se evalúa la factibilidad del cambio según criterios definidos (ver Anexo 2). 4. En caso de ser necesario, se efectúan recomendaciones al cambio según los resultados de las evaluaciones.
Tomar decisión y replanificar | 1. El Equipo de Trabajo evalúa los posibles impactos por el Project Manager y toma la decisión de aprobar, rechazar total o parcialmente el cambio. 2. Se llega a un acuerdo con el Sponsor y se determina los aspectos como tiempo, costo y recursos necesarios plasmados en el plan de proyecto.
Implantar el cambio | 1. El Project Manager tiene a cargo replanificar el proyecto para implantar el cambio aprobado. 2. Se comunica a los stakeholders la replanificación del proyecto. 3. El Asistente de Gestión de Proyectos coordina al equipo de trabajo del proyecto para la ejecución de la nueva versión del proyecto. 4. El Project Manager actualiza el estado de la solicitud en el Log de control de solicitudes de cambio. 5. El Project Manager está encargado de monitorear las acciones de cambio. 6. El Project Manager debe reportar al comité de control de cambios el estado de las acciones y resultados de cambio.
Concluir el proceso de cambio | 1. El Project Manager verifica que todo el proceso de cambios se haya seguido correctamente. 2. El Project Manager verifica y actualiza los documentos, registros y archivos correspondientes. 3. Genera las Lecciones aprendidas que sean adecuadas. 4. Se generan los activos procesos de la organización que sean convenientes. 5. Actualiza el estado de la solicitud en el Log de control de Solicitudes de cambio.
Plan de contingencia ante solicitudes de cambio urgentes
Administrador de proyecto es la única persona autorizada para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia.
1. Registrar la Solicitud de Cambio: El Project Manager registra personalmente la solicitud.
2. Verificar la Solicitud de Cambio: El Asistente de Gestión de Proyectos verifica la solicitud.
3. Evaluar Impactos: el Asistente de Gestión de Proyectos evalúa impactos.
4. Toma de decisión: el Asistente de Gestión de Proyectos procesa la decisión consultando al Sponsor, o en su defecto consultando a por lo menos dos miembros del Equipo de Trabajo.
5. Validar y oficializar el cambio: Asistente de Gestión de Proyectos convoca al Equipo de Trabajo y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. El Equipo de Trabajo formaliza la aprobación o reconsidera la decisión del Project Manager.
6. Modificación del plan de trabajo: Julio César Castro modifica el plan de trabajo con base en la decisión del comité.
7. Concluir el cambio: El Asistente de Gestión de Proyectos concluye el proceso de cambio y continúa su ciclo de vida.
Herramientas de gestión de cambios
Software | Se usará Jira Software para el cambio y gestión de tareas.
Procedimientos | Solicitud de cambios, Verificar Solicitud de Cambios, Evaluar Impactos, Tomar decisión y replanificar, Implantar el cambio, Concluir el proceso de cambio.
Formatos | Para la solicitud de cambio se usa el documento Formato FGPR410 (ver Anexo 1), en el cual se detallan diversos datos de la solicitud de cambio, como la razón, descripción del cambio, definición del problema, solicitante, efecto en el proyecto, etc.
Otros | N/A

## Acrónimos y Definiciones
Acronimo | Detalle
PM | Project Manager
StakeHolders | Interesados en el proyecto
Project Manager | Gerente del Proyecto
Sponsor | Patrocinador